|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ PLEIKU**  Số: /NQ-HĐND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Pleiku, ngày tháng 7 năm 2022* |

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nhà làm việc   
Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng và các hạng mục khác**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU**

**KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về* *chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng và các hạng mục khác;*

*Xét Báo cáo số 236/BC-HĐTĐ ngày 29/6/2022 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thành phố Pleiku về kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Diên Hồng và các hạng mục khác và các hồ sơ kèm theo;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /7/2022 của UBND Thành phố về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng và các hạng mục khác;*

*Xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND Thành phố tại Kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự phường Diên Hồng và các hạng mục khác, như sau:

- Nội dung điều chỉnh:

| **Điều, khoản** | **Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 13/8/2021** | **Nội dung điều chỉnh** |
| --- | --- | --- |
| **Khoản 2, Điều 1** | **Quy mô đầu tư** ***(dự kiến):*** Công trình dân dụng cấp III, 02 tầng; Diện tích xây dựng khoảng 51,45m², diện tích sàn khoảng: 116,55m²; Hạ tầng kỹ thuật gồm: hệ thống điện, cấp thoát nước, sân bê tông, tường rào và các hạng mục phụ khác | **Quy mô đầu tư** ***(dự kiến):*** Công trình dân dụng cấp III, 02 tầng; Diện tích xây dựng khoảng 51,45m², diện tích sàn khoảng: 116,55m²; Phá dỡ nhà hiện trạng; Hạ tầng kỹ thuật gồm: hệ thống điện, cấp thoát nước, sân bê tông, tường rào và các hạng mục phụ khác. |
| **Khoản 4, Điều 1** | **Tổng mức đầu tư *(dự kiến):*** **600.000.000 đồng** *(Sáu trăm triệu đồng).* | **Tổng mức đầu tư *(dự kiến):*** **900.000.000 đồng** *(Chín trăm triệu đồng).* |

- Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theoNghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** UBND Thành phố chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thành phố, các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**2.** Thường trực HĐND Thành phố, 02 Ban của HĐNDThành phố, các Tổ Đại biểu HĐND,Thành phố các đại biểu HĐND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 2;  - TTr HĐND Tỉnh (báo cáo);  - UBND Tỉnh (báo cáo);  - Các sở, ban, ngành Tỉnh;  - TTr Thành ủy (báo cáo);  - TTr HĐND TP;  - Lãnh đạo UBND TP;  - TTr UBMTTQ TP;  - Các ban của HĐND TP:  - Các vị đại biểu HĐND TP;  - Các phòng, ban, đơn vị TP;  - HĐND, UBND các xã, phường;  - Lãnh đạo VP HĐND&UBND TP;  - Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH**    **Trịnh Duy Thuân** |