|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ PLEIKU**  Số: /NQ-HĐND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Pleiku, ngày tháng 7 năm 2022* |

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn đường Sư Vạn Hạnh - đường Nguyễn Viết Xuân)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU**

**KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố về* *chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn đường Sư Vạn Hạnh - đường Nguyễn Viết Xuân);*

*Xét Báo cáo số 241/BC-HĐTĐ ngày 14/7/2022 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thành phố Pleiku về kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn đường Sư Vạn Hạnh - đường Nguyễn Viết Xuân);*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày 15/7/2022 của UBND Thành phố về việc xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn đường Sư Vạn Hạnh - đường Nguyễn Viết Xuân);*

*Xét Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /7/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu HĐND Thành phố tại Kỳ họp*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Nguyễn Tri Phương *(đoạn đường Sư Vạn Hạnh - đường Nguyễn Viết Xuân),* cụ thể như sau:

- Nội dung điều chỉnh:

| **Điều, khoản** | **Nội dung phê duyệt tại Nghị quyêt 156/NQ-HĐND ngày 13/8/2021** | **Nội dung sau điều chỉnh** |
| --- | --- | --- |
| **Khoản 2, Điều 1** | **Quy mô đầu tư (dự kiến):** Chiều dài khoảng 351m. Kết cấu mặt đường: Dạng 1: Kết cấu trên mặt đường cũ: Láng nhựa tăng cường 2 lớp TCN 3,0Kg/m2. Láng bù vênh mặt đường cũ. Dạng 2: Kết cấu phần mở rộng và vá ổ gà: Láng nhựa 3 lớp TCN 4,5Kg/m2. Lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm. Xử lý khuôn đường từ K=0,95 lên K=0,98 lớp dày 30cm. Đất nền lu lèn K=0,95. Chỉ giới xây dựng: 10,0m. Vận tốc thiết kế: 30Km/h. Bề rộng mặt đường: 5,5m *(kể cả đan rãnh).* Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũ. Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ khác. | **Quy mô đầu tư (dự kiến):**  Bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chiều dài khoảng 351m. Kết cấu mặt đường: Dạng 1: Kết cấu trên mặt đường cũ: Thảm bêtông nhựa nóng hạt trung C19 dày 7cm. Dạng 2: Kết cấu phần mở rộng và vá ổ gà: Thảm bêtông nhựa nóng hạt trung C19 dày 7cm. Lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm. Xử lý khuôn đường từ K=0,95 lên K=0,98 lớp dày 30cm. Đất nền lu lèn K=0,95. Chỉ giới xây dựng: 10,0m. Vận tốc thiết kế: 30Km/h. Bề rộng mặt đường: 6 m *(kể cả đan rãnh).* Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũ. Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ khác. |
| **Khoản 4, Điều 1** | **Tổng mức đầu tư *(dự kiến):*** 3.836.649.000 đồng*(Ba tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng).* | **Tổng mức đầu tư (dự kiến):** *5.452.000.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu đồng).* |
| **Khoản 7, Điều 1** | **Thời gian thực hiện dự án *(dự kiến):*** Năm 2022. | **Thời gian thực hiện dự án *(dự kiến):*** Năm 2022-2023. |
| **Khoản 8, Điều 1** | **Tiến độ thực hiện dự án *(dự kiến):***  - Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định đầu tư dự án và phê duyệt dự án.  - Năm 2022: Triển khai thi công, hoàn thành dự án. | **Tiến độ thực hiện dự án *(dự kiến):***  - Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.  - Năm 2022-2023: Lập, phê duyệt Dự án; Triển khai thi công, hoàn thành Dự án. |

- Các nội dung khác: không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 13/8/2021của HĐND Thành phố.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** UBND Thành phố chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thành phố, các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**2.** Thường trực HĐND Thành phố, hai Ban của HĐNDThành phố, các Tổ Đại biểu HĐND Thành phố, các vị đại biểu HĐND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XII, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 7/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - TTr HĐND Tỉnh (B/cáo);  - UBND Tỉnh (B/cáo);  - Các sở, ban, ngành Tỉnh;  - TTr Thành ủy (B/cáo);  - TTr HĐND TP;  - Lãnh đạo UBND TP;  - TTr UBMTTQ TP;  - Các ban của HĐND TP:  - Các vị đại biểu HĐND TP;  - Hội đồng thẩm định;  - Các phòng, ban, đơn vị TP;  - HĐND, UBND các xã, phường;  - Lãnh đạo VP HĐND&UBND TP;  - Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH**      **Trịnh Duy Thuân** |