|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ PLEIKU**  Số: /NQ-HĐND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Pleiku, ngày tháng 5 năm 2023* |

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Thị Định**

**(đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Đại Hành)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

**KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ CHÍN (CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố khóa XII, kỳ họp thứ Hai về chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Thị Định (Đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Đại Hành);*

*Xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 08/5/2023 của UBND Thành phố về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Thị Định (đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Đại Hành); Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày / /2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu HĐND Thành phố tại Kỳ họp,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nguyễn Thị Định (đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Đại Hành), cụ thể như sau:

| **Điều, khoản** | **Nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐND của HĐND Thành phố** | **Điều chỉnh thành** |
| --- | --- | --- |
| **Khoản 2, Điều 1** | **2. Quy mô đầu tư (dự kiến):** Chiều dài L khoảng 650m. Nền, mặt đường: Nền đường được thiết kế rộng 18m (đến hết chỉ giới xây dựng). Bề rộng mặt đường hoàn thiện Bm=10,5m (kể cả đan rãnh). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Bó vỉa + đan rãnh: Bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước. Vỉa hè: Bằng đất xử lý lu lèn. An toàn giao thông. Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ khác. | **2. Quy mô đầu tư (dự kiến):** Chiều dài L khoảng 670m. Nền, mặt đường: Nền đường được thiết kế rộng 18m (đến hết chỉ giới xây dựng). Bề rộng mặt đường hoàn thiện Bm=7,5m (kể cả đan rãnh). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Bó vỉa + đan rãnh: Bằng bê tông xi măng. Hệ thống thoát nước. Vỉa hè: Bằng đất xử lý lu lèn. An toàn giao thông. Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ khác; Bồi thường giải phóng mặt bằng. |
| **Khoản 4, Điều 1** | **Tổng mức đầu tư *(dự kiến):*** **12.139.000.000 đồng** *(Mười hai tỷ, một trăm ba mươi chín triệu đồng).* | **Tổng mức đầu tư *(dự kiến):*** **13.356.000.000 đồng** *(Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu đồng).* |
| **Khoản 7, Điều 1** | **Thời gian thực hiện:** 2025. | **Thời gian thực hiện:** 2023-2024. |

Các nội dung khác không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** UBND Thành phố chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, các cơ quan liên quan khác thi hành Nghị quyết này.

**2.** Thường trực HĐND Thành phố, hai ban của HĐND Thành phố, các Tổ Đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình để giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XII, Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) thông qua ngày / /2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 2;  - TTr HĐND Tỉnh (B/cáo);  - UBND Tỉnh (B/cáo);  - Sở KH-ĐT Tỉnh;  - Sở Tài chính Tỉnh;  - TTr Thành ủy (B/cáo);  - TTr HĐND TP;  - Lãnh đạo UBND TP;  - TTr UBMTTQ TP;  - Hai ban của HĐND TP;  - Các vị đại biểu HĐND TP;  - Các phòng, ban, đơn vị TP;  - HĐND, UBND các xã, phường;  - Lãnh đạo VP;  - Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH**    **Trịnh Duy Thuân** |